## Project Planner
Object Oriented Project | [7 empty] | Period.1 -> (25/11/2022) Period.Deadline-> (25/12/2022)
Made by Antonis Kalantzis(sdi2100046) and Mixalis Kostagiannis(sdi2100078) | [6 empty] | Deadline: | 30 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
AGILE SPRINTS | ACTIVITY | PERSON | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS & DATES
 | time axis 2022-11-25 to 2023-01-07
[52 empty] | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | time axis 2022-11-25 to 2023-01-07
1 | 1.1 | Tony | 1 | 1 | 1 | 1 | 66%
| 1.2 | Mike & Tony | 1 | 2 | 2 | 1 | 100%
| 1.3 | Mike | 1 | 3 | 2 | 1 | 100%
| 1.4 | Mike & Tony | 4 | 7 | 4 | 3 | 100%
2 | 2.1 | Mike & Tony | 4 | 17 | 10 | 17 | 100%
| 2.2 | Mike & Tony | 6 | 10 | 12 | 2 | 100%
| 2.3 | Mike & Tony | 11 | 13 | 13 | 7 | 100%
| 2.4 | Mike & Tony | 15 | 12 | 19 | 7 | 100%
3 | 3.1 | Mike & Tony | 8 | 15 | 20 | 5 | 100%
| 3.2 | Mike | 17 | 7 | 20 | 3 | 100%
| 3.3 | Mike & Tony | 12 | 11 | 15 | 6 | 90%
| 3.4 | Tony | 19 | 6 | 20 | 6 | 100%
4 | 4.1 | Mike & Tony | 26 | 1 | 29 | 1 | 100%
| 4.2 | Mike & Tony | 27 | 2 | 27 | 2 | 100%
| 4.3 | Mike & Tony | 28 | 1 | 30 | 1 | 100%
| 4.4 | Mike & Tony | 29 | 1 | 30 | 1 | 100%
| 4.5 | Mike & Tony | 30 | 1 | 32 | 1 | 0%